## Feuil1
Tache | Personne Responsable | Durée | Date
Faire Diagramme de Séquence | Yoann | 1h | 2026-03-20
Commencer le fichier planification | Brando | 30min | 2026-03-20
Commencer a chacun nos fichiers Journal d'activités | Brando, Yoann | 10min | 2026-03-20
Commencer à créer les interfaces en HTML/CSS | Yoann | 2h | 2026-03-20
Relier le code python et l'HTML | Brando | 2h | 2026-03-20
Vento absent 20/03/2026